Zarządzenie nr 17/2022

Starosty Powiatu Bartoszyckiego z dnia 09.03.2022 r.

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami”

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2022 poz.528) oraz art. 14 ust. 2, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1062) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi” potrzebami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynację wdrożenia Planu działania, o którym mowa w § 1 powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 J. Zbigniew Nadolny

 Starosta Powiatu Bartoszyckiego

 Załącznik do Zarządzenia nr 17/2022 Starosty Powiatu Bartoszyckiego z dn. 09.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami**

Stosownie do przepisów artykułu 14, w związku z artykułem 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

**Budynek przy ul. Grota Roweckiego 1**

 1. Przeprowadzenie przez koordynatora do spraw dostępności oględzin budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy.

2.Dokonanie przez koordynatora analizy funkcjonującej dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i opracowanie propozycji zmian w zakresie:

* architektonicznym,
* cyfrowym,
* informacyjno – komunikacyjnym

**Termin realizacji do 31 grudnia 2022 roku.**

3. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie Starostwa Powiatu Bartoszyckiego, określonych w artykule 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:

* **Dostępność architektoniczna:**

|  |
| --- |
| zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy  |
| zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, |
| zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.  |
| Dostosowanie co najmniej 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych  |

* **Dostępność cyfrowa:** obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
* **Dostępność informacyjno – komunikacyjna:**

|  |
| --- |
| obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się , o których mowa w artykule 3 punkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,  |
| instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, |

**Termin realizacji do 30 września 2023 roku**.

4. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. **Termin realizacji – bieżące monitorowanie**.

**Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Lipowej 1**

 1. Przeprowadzenie przez koordynatora do spraw dostępności oględzin budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Lipowej 1 pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy.

2.Dokonanie przez koordynatora analizy funkcjonującej dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i opracowanie propozycji zmian w zakresie:

* architektonicznym,
* informacyjno – komunikacyjnym

**Termin realizacji do 31 grudnia 2022 roku.**

3. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie Starostwa Powiatu Bartoszyckiego, określonych w artykule 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:

* **Dostępność architektoniczna:**

|  |
| --- |
| zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy  |
| zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, |
| zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.  |

* **Dostępność informacyjno – komunikacyjna:**

|  |
| --- |
| obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się , o których mowa w artykule 3 punkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,  |
| instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, |
| zapewnienie na stronie internetowej Starostwa Powiatu Bartoszyckiego informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR), zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. |

**Termin realizacji do 30 września 2023 roku**.

4. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. **Termin realizacji – bieżące monitorowanie**.

**Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11**

 1. Przeprowadzenie przez koordynatora do spraw dostępności oględzin budynkuPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11

 pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy.

2.Dokonanie przez koordynatora analizy funkcjonującej dostępności w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach i opracowanie propozycji zmian w zakresie:

* architektonicznym,
* cyfrowym,
* informacyjno – komunikacyjnym

**Termin realizacji do 31 grudnia 2022 roku.**

3.Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, określonych w artykule 6 ustawy, we wszystkich trzech obszarach:

* **Dostępność architektoniczna:**

|  |
| --- |
| zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,  |
| zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, |
| zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.  |
| wymienić drzwi wejściowe do budynku na drzwi z czujnikiem ruchu, |
| wyznaczenie ścieżki komunikacyjnej dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez montaż linii naprowadzających i pól uwagi, |
| montaż barierek w ciągach komunikacyjnych budynku |

* **Dostępność cyfrowa:** obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
* **Dostępność informacyjno – komunikacyjna:**

|  |
| --- |
| obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się , o których mowa w artykule 3 punkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,  |
| instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, |
| zapewnienie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR), zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. |

**Termin realizacji do 30 września 2023 roku**.

6. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, PCPR nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. **Termin realizacji – bieżące monitorowanie**.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami zgodnie z artykułem 11 ustawy. Pierwszy raport sporządzany  jest w terminie do 31 marca 2021 roku – kolejny  w terminach przewidzianych w ustawie.

Sporządziła:

Ewa Izdebska koordynator do spraw dostępności